## Question no.1
Name | Muhammad Shoaib Akhter
Enrollment | 02-398252-012
|  |  |  | 8 | 2 | 11 | 11 | 8 | 17 | 17 | 13 | 20
|  | start |  | 64 | 3 | 75 | 75 | 6 | 81 | 81 | 3 | 84
| 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 14 | 14 | 9 | 11 |  | 17 | 14 | 20
| 0 |  | 0
| 0 | 8 | 8 | 31 | 6 | 37 | 37 | 2 | 39 |  | 111 | 3 | 114 | 11 | 16 | 13
[11 empty] | 17 | 15 | 21 | 82 | 2 | 84
|  |  |  | 8 | 4 | 12 | 12 | 11 | 13
[11 empty] | 78 | 6 | 84
|  |  |  | 34 | 4 | 38 | 38 | 1 | 39
[11 empty] | 29 | 12 | 39 | 39 | 18 | 79 | 79 | 19 | 84 | 84 | 20 | 114 | 114 | 21 | 117
|  |  |  | 8 | 5 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29 | 10 | 39 | 39 | 40 | 79 | 79 | 5 | 84 | 84 | 30 | 114 | 114 | 3 | 117
|  |  |  | 8 | 21 | 29
|  |  |  | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 |  |  |  |  | 13 | 17 | 23
|  |  |  | 70 | 3 | 73 | 73 | 1 | 74 |  |  |  |  | 74 | 10 | 84
|  |  |  | 8 | 7 | 13
|  |  |  | 69 | 5 | 74
Critical path=1>5>12>18>19>20>21(8+21+10+40+5+30+3=117)

## Question2
Activity | prcecedor | duration
A |  | 2
B |  | 2
C |  | 4
D |  | 8
E | A,F | 3
F | B | 4
G | C,D,E | 3
H | D,G | 2
I | E | 7
J | G | 6
|  | 0 | A | 2 |  | 6 | E | 9 |  |  | 9 | I | 16
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 2 | 6 |  | 6 | 3 | 9 |  |  | 9 | 7 | 16
[16 empty] | 12 | J | 18
|  | 0 | B | 2 | 2 | F | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 12 | 6 | 18
|  | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6
|  | 0 | C | 4 |  |  |  |  | 9 | G | 12 |  | 12 | H | 14
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  | 9 | 3 | 12 |  | 12 | 2 | 14
|  | 0 | D | 8
|  | 1 | 8 | 9
Critical Path 1 B>F>E>I (2+4+3+7=16)
Critical Path 2 B>F>E>G>H (2+4+3+3+2=14)
[6 empty] | Critical path 3 B>F>E>G>I (2+4+3+3+6=18) |  |  |  | .

## Question 3
Activity | preceedor | duration
A |  | 5
B | A | 3
C | B | 6
D | C | 8
E | C | 7
F | D | 5
G | E | 4
H | F,G | 2
I | H | 3
[12 empty] | 14 | D | 22 | 22 | F | 27
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 14 | 8 | 22 | 22 | 5 | 27
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | A | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | C | 14 | [6 empty] | 27 | H | 29 | 29 | I | 32
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | B | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 6 | 14 | [6 empty] | 27 | 2 | 29 | 29 | 3 | 32
[6 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 14 | E | 21 | 21 | 4 | 25
G
[12 empty] | 16 | 7 | 23 | 23 |  | 27
Critical path=A>B>C>D>F>H>I(5+3+6+8+5+2+3=32)